## Tiempos
Desglose de tiempos: real vs. mejor demostrado (límite técnico)
Datos de ejemplo (sintéticos) con fines didácticos. Celdas azules sobre fondo crema = entradas editables; el resto son fórmulas.
Operación | Pozo A (d) | Pozo B (d) | Pozo C (d) | Mejor demostrado (d)
Mudanza y armado | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.5
Perforación rotando | 14 | 12.5 | 15.5 | 9
Conexiones | 3 | 2.6 | 3.4 | 1.8
Viajes de herramienta | 6 | 5.2 | 6.8 | 3.5
Entubación y cementación | 7 | 6 | 8 | 5
Registros y pruebas | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.5
Terminación del pozo | 5 | 4.5 | 5.5 | 4
NPT (de la hoja NPT) | 7.2 | 4.8 | 8.9
Tiempo total (d) | 48.7 | 42.1 | 54.1 | 28.3
Tiempo productivo (d) | 41.5 | 37.3 | 45.2
Tiempo invisible (d) = productivo − límite técnico | 13.2 | 9 | 16.9
NPT (% del total) | 14.78% | 11.4% | 16.45%
Tiempo invisible (% del total) | 27.1% | 21.38% | 31.24%

## NPT
NPT por causa y Pareto
Datos de ejemplo (sintéticos) con fines didácticos. Celdas azules sobre fondo crema = entradas editables; el resto son fórmulas.
Causa | Pozo A (d) | Pozo B (d) | Pozo C (d) | Total (d) | Clave orden
Pérdida de circulación | 2.5 | 1.5 | 3 | 7 | 7
Pega de herramienta | 1 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.2
Falla de equipo de superficie | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.9
Espera por clima / logística | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.5 | 2.5
Problemas direccionales / BHA | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.4
Espera por decisión / aprobaciones | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5
Falla de herramienta de fondo | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4
TOTAL | 7.2 | 4.8 | 8.9 | 20.9
Pareto (ordenado)
Causa | Días | % del total | % acumulado
Pérdida de circulación | 7 | 33.49% | 33.49%
Pega de herramienta | 3.2 | 15.31% | 48.8%
Falla de equipo de superficie | 2.9 | 13.88% | 62.68%
Espera por clima / logística | 2.5 | 11.96% | 74.64%
Problemas direccionales / BHA | 2.4 | 11.48% | 86.12%
Espera por decisión / aprobaciones | 1.5 | 7.177% | 93.3%
Falla de herramienta de fondo | 1.4 | 6.699% | 100%

## KPIs
KPIs por pozo
Datos de ejemplo (sintéticos) con fines didácticos. Celdas azules sobre fondo crema = entradas editables; el resto son fórmulas.
Indicador | Pozo A | Pozo B | Pozo C
Profundidad final (m) | 3500 | 3480 | 3520
Costo diario del equipo (USD/d) | 180000 | 180000 | 180000
Días totales | 48.7 | 42.1 | 54.1
ROP global (m/d) | 71.8686 | 82.6603 | 65.0647
Costo de equipo (MUSD) | 8.766 | 7.578 | 9.738
Costo por metro (USD/m) | 2504.5714 | 2177.5862 | 2766.4773
Costo del NPT (MUSD) | 1.296 | 0.864 | 1.602
Costo del tiempo invisible (MUSD) | 2.376 | 1.62 | 3.042
Ahorro potencial total (MUSD) | 3.672 | 2.484 | 4.644

## Ventana de lodo
Ventana de lodo por profundidad (ejemplo)
Datos de ejemplo (sintéticos) con fines didácticos. Celdas azules sobre fondo crema = entradas editables; el resto son fórmulas.
Margen mínimo de seguridad (ppg) | 0.3
Profundidad (m) | Presión de poro (ppg) | Gradiente de fractura (ppg) | Peso de lodo (ppg) | Margen sobre poro | Margen bajo fractura | ¿Dentro de ventana?
500 | 8.9 | 11.5 | 9.6 | 0.7 | 1.9 | OK
1000 | 9 | 12.4 | 9.8 | 0.8 | 2.6 | OK
1500 | 9.2 | 13 | 10.2 | 1 | 2.8 | OK
2000 | 9.8 | 13.4 | 10.8 | 1 | 2.6 | OK
2500 | 11.2 | 14 | 12 | 0.8 | 2 | OK
3000 | 12.6 | 14.6 | 13.6 | 1 | 1 | OK
3500 | 13.2 | 15 | 14.1 | 0.9 | 0.9 | OK
Un pozo seguro mantiene el peso de lodo por encima de la presión de poro y por debajo del gradiente de fractura, con margen. Si el margen es chico, hace falta otra cañería.